## Předávací protokol
Dokumentace k předání staveb plynovodů a přípojek nad 4 bary z OC
Název stavby
Číslo stavby |  |  |  | Realizováno v režimu
Etapa |  |  |  | Stavba dokončena
Stavba | vlastní |  |  | VTL |  |  |  | Plynovod
| cizí |  |  | VVTL |  |  |  | Přípojka
Ostatní
Poznámka: Pro ANO označujte položky křížkem. Další dodané dokumenty, které nejsou uvedeny v seznamu, doplňte do části Případná další dokumentace.
Číslo |  | Název dokumentace |  |  |  | Předložit |  | Předáno Zhotovitel-TRS |  | Předáno TRS-OrDPZ pro archiv
[6 empty] | ano | ne | ano | ne | ano | ne | orig. | kopie
1 |  | Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí
2 | a) | Povolení stavby - např. Stavení povolení s nabytím právní moci (bylo-li vydáno) nebo jiné doklady podle Stavebního zákona (Stanovisko nebo rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, nebo veřejnoprávní smlouvu nebo certifikát autorizovaného inspektora (dle režimu daného stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.)
| b) | Doklad opravňující užívání stavby PZ
3 | a) | Revizní zpráva - výchozí - plynárenského zařízení. V případě více revizních zpráv i souhrnnou technickou zprávu.
| b) | Revizní zpráva - výchozí - nadzemních (vrchních) přechodů, jímačů blesků a uzemnění, pokud je požadováno
4 | a) | Protokol o strestestu plynovodního potrubí
| b) | Protokol o tlakové zkoušce podle ČSN EN 12327
5 | a) | Geodetické zaměření stavby vč. propojů v elektronické podobě (dle směrnice PDS „Dokumentace distribuční soustavy“, vč. potvrzení, že dokumentace je v pořádku)
| b) | Geodetické zaměření stavby vč. propojů v papírové podobě (dle směrnice PDS „Dokumentace distribuční soustavy“)
6 | a) | Stavební deník vedený v souladu vyhláškou č. 499/2006 Sb. doložený výkresem skutečného provedení podélného profilu potrubí nebo samostatným deníkem zemních prací.
| b) | Kladečský deník, svařovací plán s určením míst svarů podle jejich číselných značek u každého svaru, společně s čísly raznic zúčastněných svářečů a jednoznačným přiřazením použitých trub k inspekčním certifikátům (u VTL k dokumentům kontroly)
| c) | Izolatérský deník
7 | a) | Zápis o provedení čištění a kalibraci potrubí dle TPG 702 11 (pokud bylo provedeno)
| b) | Zápis o provedení sušení potrubí dle TPG 702 11, pokud bylo vyžadováno
| c) | Protokol o elektrojiskrové zkoušce izolace, potvrzený TDI/TRS
Číslo |  | Název dokumentace |  |  |  | Předložit |  | Předáno Zhotovitel-TRS |  | Předáno TRS-OrDPZ pro archiv
[6 empty] | ano | ne | ano | ne | ano | ne | orig. | kopie
7 | d) | Protokol o proměření izolačního spoje (pokud je izolační spoj použit)
| e) | Protokol o destruktivních zkouškách u vlastních staveb potvrzený inspekčním svářečským dozorem provozovatele
| f) | Protokol o nedestruktivních zkouškách (vizuální kontrola; Radiografická, ultrazvuková, penetrační a magnetická zkouška) potvrzený inspekčním dozorem provozovatele
| g) | Doklad o proměření objektů PKO dle ČSN 03 83 76
8 | a) | Čestné prohlášení zhotovitele, že stavbu prováděli pouze pracovníci (zhotovitele, nebo jeho dodavatele), kteří v době výstavby PZ měli příslušnou kvalifikaci a vlastnili příslušná platná a rozsahem odpovídající osvědčení, svářečské průkazy, izolatérské průkazy, apod.
| b) | Písemné prohlášení (souhlas) majitelů, uživatelů, případně správců dotčených podzemních zařízení, vlastníků nebo správců pozemků, celostátních a regionálních drah, vleček, pozemních komunikací a vodních toků se způsobem křížení (vzniklých v rámci stavby)
| c) | Výpis z živnostenského a obchodního rejstříku (kopie), vč. subdodavatelů, ne starší než 3 měsíce k montáži vyhrazených plynových zařízení
| d) | Výpis z živnostenského a obchodního rejstříku (kopie), vč. subdodavatelů, ne starší než 3 měsíce k provádění staveb, jejich změn a odstraňování
| e) | Oprávnění k montáži a opravám plynových zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů)
| f) | Oprávnění k revizím plynových zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů) - pouze v případě, pokud firma provádí jen revize a to dodavatelským způsobem
| g) | Rozhodnutí o udělení autorizace na výstavbu plynovodu (přípojky) - pokud je vyžadován
9 | a) | Dokumentace použitých materiálů (atesty, inspekční certifikáty) plynovod, přípojka(y)
| b) | Dokumentace použitých armatur (doklady výrobců, návody pro montáž a obsluhu, apod.)
| c) | Doložení atestů a prohlášení o shodě zhotovitelem k použitému materiálu dle PD (elektrody, izolační materiály, výstražná fólie, signální vodič apod.)
10 |  | Fotodokumentace důležitých prvků stavby (propoje, armatury, křížení s ostatními inženýrskými sítěmi apod.) na CD, Flashdisku
11 |  | Originál Geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene podle směrnice PDS „Dokumentace distribuční soustavy
12 |  | Grafické schéma zabudovaných armatur vč. tvarovek a trubního materiálu s odkazem na atesty
13 |  | Doklad o vpuštění plynu
14 |  | Dokumentace propoje
Číslo |  | Název dokumentace |  |  |  | Předložit |  | Předáno Zhotovitel-TRS |  | Předáno TRS-OrDPZ pro archiv
[6 empty] | ano | ne | ano | ne | ano | ne | orig. | kopie
15 |  | Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů. Při přejímce rekonstrukce PZ, budou součástí dokumentace doklady prokazující způsob likvidace nebo zajištění rušených PZ. Rozsah a konkrétní způsob zrušení bude součástí geodetického zaměření stavby. Pokud je PZ ponecháno v zemi také prohlášení zhotovitele o způsobu zajištění potrubí
16 | a) | Projektová dokumentace plynárenského zařízení ověřená stavebním úřadem.
| b) | Situace skutečného provedení stavby ( v případě změn většího rozsahu, musí být změny oproti projektu odsouhlaseny projektantem). Situace může být součástí předané projektové dokumentace.
Případná další dokumentace
Poznámky:
Zhotovitel-jméno (adresa, telefon)
Zhotovitel předal: |  |  | datum: |  | podpis:
TRS převzal: |  |  | datum: |  | podpis:
TRS předal: |  |  | datum: |  | podpis:
OrDPZ převzal: |  |  | datum: |  | podpis:
Dokumentace chybějící pro archivaci stavby (doplňuje technik OrDPZ)
Číslo | Název dokumentace |  |  |  | Dodáno dne |  |  | Dodal |  |  | Podpis
Poznámky:
Vysvětlivky:
1)
2)